## Cenários de testes
VERZEL STORE — MATRIZ DE TESTES
Projeto: Verzel Store
Versão: v2.3.0
Ambiente: QA
Ambiente de testes: Acesse Verzel Store
Data da execução: 06/10/2026 ~ 09/10/2026
RESUMO DA EXECUÇÃO
18 cenários ¦ 15 PASS ¦ 3 FAIL ¦ 2 bugs
ID | Critério de aceite | Tipo | Cenário | Pré-condições | Gherkin/BDD | Passos | Resultado esperado | Resultado obtido | Status | Evidências | Bug
CT-001 | CA01 | UI | Aplicar cupom válido BEMVINDO10 | Carrinho com pelo menos um produto | Dado que o carrinho possui pelo menos um produto Quando o usuário informa o cupom "BEMVINDO10" E aplica o cupom Então o sistema deve aplicar 10% de desconto sobre o subtotal dos produtos | 1. Adicionar produto ao carrinho 2. Informar BEMVINDO10 3. Aplicar cupom | Cupom aplicado e desconto de 10% calculado sobre o subtotal dos produtos | Cupom BEMVINDO10 aplicado com sucesso. Subtotal de R$ 59,90, desconto de R$ 5,99 (10%), frete de R$ 19,90 e total de R$ 73,81. O sistema também informou que faltam R$ 140,10 para atingir o frete grátis. | PASS | EVID-001 | -
CT-002 | CA02 | UI | Aplicar cupom com letras minúsculas | Carrinho com pelo menos um produto | Dado que o carrinho possui pelo menos um produto Quando o usuário informa o cupom "bemvindo10" E aplica o cupom Então o sistema deve reconhecer o cupom e aplicar 10% de desconto | 1. Adicionar produto ao carrinho 2. Informar bemvindo10 3. Aplicar cupom | Cupom reconhecido e desconto de 10% aplicado | Cupom informado em letras minúsculas foi reconhecido e aplicado com sucesso. Subtotal de R$ 59,90, desconto de R$ 5,99 (10%), frete de R$ 19,90 e total de R$ 73,81. | PASS | EVID-002 | -
CT-003 | CA02 | UI | Aplicar cupom com espaços antes e depois | Carrinho com pelo menos um produto | Dado que o carrinho possui pelo menos um produto Quando o usuário informa o cupom " BEMVINDO10 " E aplica o cupom Então o sistema deve reconhecer o cupom e aplicar 10% de desconto | 1. Adicionar produto ao carrinho 2. Informar " BEMVINDO10 " 3. Aplicar cupom | Cupom reconhecido mesmo com espaços antes e depois, aplicando desconto de 10% | Cupom informado com espaços antes e depois foi reconhecido e aplicado com sucesso. Subtotal de R$ 59,90, desconto de R$ 5,99 (10%), frete de R$ 19,90 e total de R$ 73,81. | PASS | EVID-003 | -
CT-004 | CA03 | UI | Aplicar cupom inexistente | Carrinho com pelo menos um produto | Dado que o carrinho possui pelo menos um produto Quando o usuário informa um cupom inexistente E aplica o cupom Então o sistema deve exibir a mensagem "Cupom inválido." E não deve aplicar desconto | 1. Adicionar produto ao carrinho 2. Informar um cupom inexistente 3. Aplicar cupom | Sistema deve exibir a mensagem "Cupom inválido." e não aplicar desconto | Sistema exibiu a mensagem "Cupom inválido." e não aplicou desconto. Subtotal de R$ 59,90, desconto de R$ 0,00, frete de R$ 19,90 e total de R$ 79,80. | PASS | EVID-004 | -
CT-005 | CA04 | UI | Aplicar cupom expirado VERAO2026 | Carrinho com pelo menos um produto | Dado que o carrinho possui pelo menos um produto Quando o usuário informa o cupom "VERAO2026" E aplica o cupom Então o sistema deve exibir a mensagem "Cupom expirado." E não deve aplicar desconto | 1. Adicionar produto ao carrinho 2. Informar VERAO2026 3. Aplicar cupom | Sistema deve exibir a mensagem "Cupom expirado." e não aplicar desconto | Ao informar o cupom expirado VERAO2026, o sistema exibiu a mensagem "Cupom inválido." em vez de "Cupom expirado.". Nenhum desconto foi aplicado. | FAIL | EVID-005 | BUG-001
CT-006 | CA05 | UI | Tentar aplicar um segundo cupom sem remover o primeiro | Carrinho com pelo menos um produto e cupom BEMVINDO10 aplicado | Dado que o carrinho possui pelo menos um produto E o cupom "BEMVINDO10" está aplicado Quando o usuário informa outro cupom E tenta aplicá-lo Então o sistema não deve permitir dois cupons aplicados simultaneamente | 1. Adicionar produto ao carrinho 2. Aplicar BEMVINDO10 3. Informar outro cupom 4. Tentar aplicar o segundo cupom | Sistema não deve permitir dois cupons aplicados simultaneamente. Para aplicar outro cupom, o primeiro deve ser removido | Após aplicar o cupom BEMVINDO10, o campo para informar outro cupom deixou de ser exibido, impedindo a aplicação de um segundo cupom simultaneamente. | PASS | EVID-006 | -
CT-007 | CA06 | UI/API | Validar frete grátis para subtotal de exatamente R$ 200,00 | Carrinho com produtos cujo subtotal seja exatamente R$ 200,00 | Dado que o carrinho possui subtotal de R$ 200,00 Quando o sistema calcula o frete Então o frete deve ser R$ 0,00 | 1. Adicionar produtos até atingir subtotal de R$ 200,00 2. Verificar o valor do frete | Frete deve ser R$ 0,00, pois o subtotal é igual ao valor mínimo de R$ 200,00 para frete grátis | Com subtotal de exatamente R$ 200,00, o sistema manteve o frete em R$ 19,90 e apresentou total de R$ 219,90, embora tenha informado que faltam R$ 0,00 para o frete grátis. | FAIL | EVID-007 | BUG-002
CT-008 | CA07 | UI/API | Validar frete e valor restante para subtotal abaixo de R$ 200,00 | Carrinho com subtotal inferior a R$ 200,00 | Dado que o carrinho possui subtotal inferior a R$ 200,00 Quando o sistema calcula o frete Então o frete deve ser R$ 19,90 E o sistema deve informar o valor restante para atingir R$ 200,00 | 1. Adicionar produtos ao carrinho até obter subtotal inferior a R$ 200,00 2. Verificar o valor do frete 3. Verificar o valor restante para frete grátis | Frete de R$ 19,90 e indicação do valor que falta para atingir R$ 200,00 em compras | Subtotal de R$189,90, sem desconto, frete de R$19,90 e total de R$209,80. O sistema informou corretamente que faltam R$10,10 para atingir o frete grátis. | PASS | EVID-008 | -
CT-009 | CA08 | UI/API | Validar frete grátis considerando subtotal antes do desconto | Carrinho com subtotal igual ou superior a R$ 200,00 e cupom BEMVINDO10 disponível | Dado que o carrinho possui subtotal igual ou superior a R$ 200,00 E o cupom "BEMVINDO10" está disponível Quando o usuário aplica o cupom Então o sistema deve manter o frete em R$ 0,00 E o frete grátis deve ser calculado com base no subtotal antes do desconto | 1. Adicionar produtos até atingir subtotal igual ou superior a R$ 200,00 2. Aplicar BEMVINDO10 3. Verificar o frete e o subtotal após o desconto | Frete deve permanecer R$ 0,00, pois a regra de frete grátis considera o subtotal antes do desconto do cupom | Com subtotal de R$239,70 e aplicação do cupom BEMVINDO10, foi concedido desconto de R$23,97. O frete permaneceu grátis e o total ficou em R$215,73, confirmando que a regra de frete grátis considera o subtotal antes do desconto. | PASS | EVID-009 | -
CT-010 | CA09 | UI/API | Validar que o desconto não é aplicado sobre o frete | Carrinho com subtotal inferior a R$ 200,00 e cupom BEMVINDO10 disponível | Dado que o carrinho possui subtotal inferior a R$ 200,00 E o cupom "BEMVINDO10" está disponível Quando o usuário aplica o cupom Então o sistema deve aplicar 10% de desconto somente sobre o subtotal dos produtos E o frete de R$ 19,90 não deve sofrer desconto | 1. Adicionar produtos até obter subtotal inferior a R$ 200,00 2. Aplicar BEMVINDO10 3. Verificar desconto, frete e total | Desconto de 10% deve ser calculado somente sobre o subtotal dos produtos. O frete de R$ 19,90 não deve sofrer desconto | Com subtotal de R$119,80, o cupom BEMVINDO10 aplicou desconto de R$11,98. O frete permaneceu em R$19,90 e o total ficou em R$127,72, confirmando que o desconto não é aplicado sobre o valor do frete. | PASS | EVID-010 | -
CT-011 | CA10 | UI/API | Adicionar 5 unidades do mesmo produto | Carrinho vazio | Dado que o carrinho está vazio Quando o usuário adiciona 5 unidades do mesmo produto Então o sistema deve permitir a quantidade de 5 unidades | 1. Selecionar um produto 2. Adicionar 5 unidades do mesmo produto 3. Verificar a quantidade no carrinho | Sistema deve permitir até 5 unidades do mesmo produto no pedido | O sistema permitiu adicionar 5 unidades do Kit 3 Pares de Meias, totalizando R$149,50, e exibiu a mensagem de limite de 5 unidades por produto. | PASS | EVID-011A e EVID-011B | -
CT-012 | CA10 | UI/API | Tentar adicionar 6 unidades do mesmo produto | Carrinho vazio | Dado que o carrinho está vazio Quando o usuário tenta adicionar 6 unidades do mesmo produto Então o sistema não deve permitir quantidade superior a 5 unidades | 1. Selecionar um produto 2. Tentar adicionar 6 unidades do mesmo produto 3. Verificar a quantidade no carrinho | Sistema deve impedir quantidade superior a 5 unidades do mesmo produto | Ao tentar adicionar a 6ª unidade, o sistema bloqueou a ação. A quantidade permaneceu em 5 unidades e o botão de incremento apresentou indicação visual de bloqueio. | PASS | EVID-012 | -
CT-013 | CA11 | UI/API | Validar arredondamento dos valores para 2 casas decimais | Carrinho com produto e cupom BEMVINDO10 aplicável | Dado que o carrinho possui um produto E o cupom "BEMVINDO10" é aplicável Quando o sistema calcula os valores do carrinho Então o subtotal, desconto, frete e total devem possuir 2 casas decimais | 1. Adicionar produto ao carrinho 2. Aplicar BEMVINDO10 3. Verificar subtotal, desconto, frete e total | Todos os valores monetários apresentados pelo sistema devem possuir 2 casas decimais, seguindo o arredondamento definido | Os valores monetários apresentados no carrinho foram arredondados e exibidos corretamente com duas casas decimais: subtotal de R$139,90, desconto de R$13,99, frete de R$19,90, total de R$145,81 e valor faltante de R$60,10. | PASS | EVID-013 | -
CT-014 | - | API | Consultar lista de produtos e produto existente | API disponível | - | 1. Enviar GET para /api/produtos 2. Verificar o status da resposta 3. Enviar GET para /api/produtos/P001 4. Verificar o status e os dados retornados | /api/produtos deve retornar 200 com a lista de produtos. /api/produtos/P001 deve retornar 200 com os dados do produto | GET /api/produtos retornou status 200 com a lista de produtos. GET /api/produtos/P001 retornou status 200 com os dados do produto P001, incluindo nome, descrição, categoria e preço de R$ 59,90. | PASS | EVID-014A — GET lista de produtos EVID-014B — GET produto P001 | -
CT-015 | - | API | Consultar produto inexistente | API disponível | - | 1. Enviar GET para /api/produtos/ID_INEXISTENTE 2. Verificar o status e o corpo da resposta | API deve retornar 404 com o código PRODUTO_NAO_ENCONTRADO | A API retornou status 404 Not Found com código PRODUTO_NAO_ENCONTRADO e mensagem informando que o produto não foi encontrado. | PASS | EVID-015 | -
CT-016 | - | API | Calcular carrinho com e sem cupom | API disponível | - | 1. Enviar POST para /api/carrinho/calcular com produtos e sem cupom 2. Validar subtotal, desconto, frete e total 3. Repetir a requisição informando BEMVINDO10 4. Validar os valores retornados | API deve calcular corretamente o carrinho. Com BEMVINDO10, deve aplicar 10% de desconto sobre o subtotal e recalcular o total conforme as regras documentadas | A API retornou corretamente o cálculo do carrinho sem cupom para subtotal de R$ 200,00, porém aplicou frete de R$ 19,90 mesmo com o subtotal atingindo o limite de frete grátis. Na segunda execução, com o cupom BEMVINDO10 e utilizando o exemplo da documentação, retornou subtotal de R$ 239,70, desconto de R$ 23,97, frete grátis e total de R$ 215,73. | FAIL | EVID-016A e EVID-016B | BUG-002
CT-017 | - | API | Criar pedido válido e validar o resumo financeiro | API disponível e dados de cliente válidos | - | 1. Enviar POST para /api/pedidos com cliente, produto e cupom válido 2. Verificar status da resposta 3. Validar subtotal, desconto, frete e total 4. Validar número do pedido | API deve retornar 201, gerar número do pedido no formato documentado e apresentar resumo financeiro correto | A API criou o pedido com sucesso, retornando status 201 e número do pedido VZ-974436. O resumo financeiro apresentou subtotal de R$100,00, desconto de R$10,00 referente ao cupom BEMVINDO10, frete de R$19,90 e total de R$109,90. O cupom foi identificado como aplicado e os valores retornados estão de acordo com as regras definidas na documentação. | PASS | EVID-017 | -
CT-018 | - | UI/API | Realizar fluxo completo de compra com cupom válido | Produto disponível, cupom BEMVINDO10 e dados de cliente válidos | - | 1. Adicionar produto ao carrinho 2. Aplicar BEMVINDO10 3. Conferir valores 4. Preencher dados do cliente 5. Finalizar pedido 6. Validar confirmação 7. Validar o mesmo cálculo pela API | Compra deve ser concluída com sucesso, com desconto, frete e total calculados corretamente, e a API deve confirmar o pedido com status 201 | O fluxo completo de compra foi concluído com sucesso. Na interface, o pedido foi confirmado com subtotal de R$189,90, desconto de R$18,99, frete de R$19,90 e total de R$190,81. A confirmação gerou o pedido VZ-725386. A validação complementar pela API retornou os mesmos valores financeiros e confirmou a aplicação do cupom BEMVINDO10. | PASS | EVID-018A e EVID-018B | -

## Bugs
ID | Título | Cenário | Severidade | Prioridade | Ambiente | Pré-condições | Passos | Resultado espererado | Resultado obtido | Evidência | Status
BUG-001 | Cupom expirado é tratado como cupom inválido | Aplicar cupom expirado VERAO2026 | Média | Média | Ambiente QA da Verzel Store | Carrinho com produto; Cupom VERAO2026 disponível | 1. Adicionar produto ao carrinho 2. Informar VERAO2026 3. Aplicar cupom | Exibir "Cupom expirado." e não aplicar desconto | Exibe "Cupom inválido." e não aplica desconto | EVID-005 | ABERTO
BUG-002 | Frete grátis não é aplicado com subtotal exatamente de R$ 200,00 | CA06 | Alta | ALTA | Ambiente QA da Verzel Store | Carrinho com subtotal de exatamente R$200,00 | 1. Adicionar P005 (1x) P008 (2x) 2. Verificar o frete | Frete R$0,00 para subtotal >= R$200,00 | Frete permanece R$19,90 | EVID-007 | ABERTO

## API
AP